## cota
| ID | NOME_DO_PROJETO | DISCIPLINA | DOCUMENTO_BASE | NOME_DO_DOCUMENTO | COD_DOC | EXT_DOC | TIPO_DE_FOLHA | QT_FOLHA | QT_HH
0 | 33 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Memorial Descritivo | Memorial Descritivo - Instalações Elétricas | MD | A4 | .DOC / .PDF | 30 | 60
1 | 34 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Critérios de Projeto | Critérios de Projeto - Instalações Elétricas | CP | A4 | .DOC / .PDF | 25 | 50
2 | 35 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Especificação Técnica | Especificação Técnica - Instalações Elétricas | ET | A4 | .DOC / .PDF | 25 | 50
3 | 36 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Folha de Dados | Folha de Dados TRAFO - Instalações Elétricas | FD | A4 | .XLS / .PDF | 8 | 30
4 | 37 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Topologia do Sietema | Topologia do Sietema - Instalações Elétricas | DG | A0 | .DWG / .PDF | 1 | 20
5 | 38 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Arranjo da Sala de Painéis | Arranjo da Sala de Painéis - Instalações Elétricas | DG | A1 | .DWG / .PDF | 1 | 15
6 | 39 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Planta de Locação | Planta de Locação - Instalações Elétricas | DE | A0 | .DWG / .PDF | 1 | 20
7 | 40 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Planta de Encaminhamento de Cabos | Planta de Encaminhamento de Cabos - Instalações Elétricas | DE | A1 | .DWG / .PDF | 1 | 30
8 | 41 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Diagrama Unifilar | Diagrama Unifilar - Instalações Elétricas | DE | A3 | .DWG / .PDF | 30 | 50
9 | 42 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Diagrama de Interligação | Diagrama de Interligação - Instalações Elétricas | DE | A3 | .DWG / .PDF | 40 | 60
10 | 43 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Detalhe Típico de Instalação | Detalhe Típico de Instalação - Instalações Elétricas | DE | A3 | .DWG / .PDF | 10 | 50
11 | 44 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Lista de Equipamentos | Lista de Equipamentos - Instalações Elétricas | LE | A4 | .XLS / .PDF | 5 | 8
12 | 45 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Lista de Cabos | Lista de Cabos - Instalações Elétricas | LC | A3 | .XLS / .PDF | 10 | 15
13 | 46 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Lista de Materiais | Lista de Materiais - Instalações Elétricas | LM | A4 | .XLS / .PDF | 10 | 20
14 | 47 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Requisição de Materiais | Requisição de Materiais - Instalações Elétricas | RM | A4 | .DOC / .PDF | 10 | 30
15 | 48 | Projeto Porto Segundo | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Planilha de Quantidades | Planilha de Quantidades - Instalações Elétricas | PQ | A4 | .XLS / .PDF | 10 | 50